出口產品減碳包裝設計輔導案執行程序暨注意事項

2024.12.25外貿協會修訂

減碳包裝設計輔導案(一般型)作業流程：

- 符合本計畫「申請須知」資格且有意申請114年度減碳包裝設計輔導案，均採線上報名並確認報名資料填寫完整，資料未填完整將電郵通知補件，未依期限內補件者視同放棄申請資格。

- 申請企業經接獲公函通知後，由受輔導公司自行選擇符合包裝需求的設計公司，設計公司來源有下：

- 外貿協會推薦之設計公司名單。

- 已完成經濟部產業發展署「技術服務機構服務能量登錄平台」之設計業者。

- 受輔導企業可選擇既有合作之設計公司，惟該設計公司需登錄本專案申請平台，並經貿協審查通過後始列入接案候選名單。

- 經受輔導廠商自第(1)至第(3)點所選擇之設計公司，皆須完成登錄外貿協會(以下稱本會)產品減碳包裝設計輔導專案之系統備查，始具備接案資格：https://events.taiwantrade.com/green-design114

- 選擇設計公司：

- 受輔導企業於公函接收日起2週內：選取3家設計公司並告知貿協(本會劉柔君電郵：blessedrose@taitra.org.tw)，如有已合作之設計公司需先登錄貿協設計公司徵選平台，經貿協備查核准後始具接案資格。

- 受輔導企業於公函接收日起4週內：受輔導企業確認合作之設計公司，並由雙方討論設計項目及提交設計案報價單予本會，逾期未提供報價單者，經本會電郵催告申請廠商1週內未覆，視同自動放棄輔導案申請資格。

- 設計案報價審核：受輔導業者選定設計公司後，逕與設計公司商議定設計

需求細節及價格，提供本會報價單及報價所含項目，並電郵回傳報價單供本會查核，如有不適本案輔導範圍項目，將通知設計公司及業者調整。

- 本案減碳包裝設計費上限為新臺幣(以下同)40萬元，受輔導業者支付分攤費6萬元，政府輔導金34萬元；倘實際設計費低於40萬元，則按比例調降企業分攤款。

例如：設計費報價20萬元，廠商分攤費為3萬元，輔導金為17萬元。

- 報價項目僅限於與產品包裝減碳所需之設計策略、設計項目及初步打樣，不包含受輔導業者本身之企業整體識別體系、名片、品牌、logo等非涉包裝減碳項目。

- 報價費須合於市場行情，請勿虛報。

- 回傳確認之設計案報價單，電郵回傳需提供以下項目：

- 受輔導企業接獲申請核准函之日起4週內提供報價單，需詳列設計項目，經設計公司及受輔導企業同意並完成用印。

- 設計案名稱

- 簽訂三方合約：本會接獲報價單後將製作三方合約文本，由受輔導業者、設計公司及本會共同簽訂，先由受輔導企業及設計公司(大小章)用印一式三份，寄送本會窗口(黃柔禎小姐 台北市信義路五段5號2C16室)，本會用印後將紙本函送供上述三方各自留存。

- 繳交企業分攤款：本會接獲報價單後，將以電子公函發送「三方合約文本」及「企業繳款通知單」與受輔導業者(副本設計公司)。受輔導企業於簽訂三方合約同時繳款分攤款(依設計案報價決定分攤款額度，上限6萬元)，本會卻日受款後開具繳款證明供受輔導企業留存。

- 執行期限：自本會最終用印完成即合約生效，自合約生效起3個月內須完成本案，並配合期中及期末審查完成須提交項目。(請見下方第10及第11點)

- 請設計公司及受輔導企業參考本會提供「出口產品減碳包裝設計輔導案-減碳包裝設計執行原則」，應用於產品減碳包裝設計；並須配合於「出口產品減碳包裝設計輔導計劃書」內說明減碳設計。

- 期中審查及撥款：(將按報名梯次公告審查日程)

- 提交「出口產品減碳包裝設計輔導案」輔導計劃書第一至九項內容。

- 由設計公司進行設計案簡報說明，並由本會邀請專家、受輔導公司及本會人員共同審查。

- 視個案情況採視訊或實體簡報。

- 完成期中審查後，由設計公司開具三聯式發票至外貿協會，期中審查後，由本會撥付第一期款(合約總價50%)予設計公司。

(發票抬頭:財團法人中華民國對外貿易發展協會，統編:03702716)

- 期末審查及撥款：(將按報名梯次公告審查日程)

- 提交整份「出口產品減碳包裝設計輔導案」輔導計劃書，並完成最終設計圖稿及立體打樣品。

- 由設計公司簡報全案設計，本會邀請專家，受輔導企業及本會人員共同審查。

- 視個案情況採視訊或實體簡報。

- 接獲期末審查核准通知後，並經受輔導企業簽署結案同意書提交本會後，設計公司始得開具三聯式發票予外貿協會，本會撥付第二期剩餘款(合約總價50%)。

(發票抬頭:財團法人中華民國對外貿易發展協會，統編:03702716)

- 前述相關附件請至本輔導案專網頁面下方「相關檔案」區下載。https://www.taitra.org.tw/cp.aspx?n=357

- 本案承辦人：

劉小姐 02-27255200-1228 Email：blessedrose@taitra.org.tw